## Лист1
Додаток 3
Ресурсне забезпечення реалізації завдань та заходів програми (фінансування) "Питна вода Луганщини" на 2006-2020 роки
за 2019 рік
Перелік заходів Програми та джерела їх фінансування | Обсяги фінансових ресурсів (з урахуванням внесених змін), тис. грн.:
| Передбачено програмою на звітний рік | Затверджено на звітний рік | Профінансовано у звітному році | Коментар (на що витрачено кошти)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.2.Розробка проектно-кошторисної документації "Реконструкція гідротехнічної споруди дільниці Західної фільтрувальної станції 1 підйому" |  |  |  | Розроблено проєктно-кошторисну документацію
Всього, | 942.28 | 942.28 | 942.28
у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет | 942.28 | 942.28 | 942.28
Міський та районний бюджети
Інші джерела
2.5.2. Заміна насосного обладнання на ВНС РКП «Старобільськвода» |  |  |  | Встановлення насосного агрегату ЕЦВ 6-16-75 смт.Троїцьке, свердловина 1-А
Всього, | 0 | 8.5 | 8.5
у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський та районний бюджети
Інші джерела (кошти підприємства) |  | 8.5 | 8.5
2.12.9. Заміна запірної арматури на інших об'єктах водопостачання Луганської області |  |  |  | Встановлення засувки смт.Новопсков вул.Магістральна
Всього, | 0 | 0.3 | 0.3
у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський та районний бюджети
Інші джерела (кошти підприємства) |  | 0.3 | 0.3
3.1.4. Заміна погружних насосів на свердловинах ЛКСП «Лисичанськводоканал» у комплекті зі шафами управління |  |  |  | Придбано та встановлено 8 насосів на Білогорівському водозаборі ЛКСП «Лисичанськводоканал»
Всього, | 670 | 655.9 | 655.9
у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський та районний бюджети |  | 513 | 513
Інші джерела (кошти підприємства) | 670 | 142.9 | 142.9
3.4.1. Ремонт резервуарів НС ЗФС-2 |  |  |  | За допомоги міжнародної організації (надання матеріалів, устаткування) КП "Попаснянський районний водоканал" виконано ремонт одного резервуару насосної станції
Всього, | 437.76 | 1809 | 1809
у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет | 437.76
Міський та районний бюджети
Інші джерела (кошти Міжнародного Комітету Червоного Хреста) |  | 1809 | 1809
3.8.2. Придбання автокрану |  |  |  | Закупівля автомобільного крану (надання МТД ЮНИСЕФ)
Всього, | 1220 | 4509 | 4509
у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет | 1220
Міський та районний бюджети
Інші джерела (кошти ЮНИСЕФ) |  | 4509 | 4509
4.1.1. Реконструкція двох Білогорівських магістральних водоводів Ду600 мм та Ду500 мм протяжністю 10,8 км кожної ділянки |  |  |  | Роботи було розпочато у 2018 році за рахунок коштів ДФРР. У звітному році виконання заходу подовжено. Укладено 5000 м.п. труби ПЕ 100 RC мультіпайп 4 SDR 11-500х45.4. Стан виконання 90 %.
Всього, | 0 | 47028.31 | 39790.82
у тому числі:
Державний бюджет |  | 41909.955 | 39058.55
Обласний бюджет
Міський та районний бюджети |  | 5118.35 | 732.27
Інші джерела
4.1.10. Реконструкція магістрального водоводу ВРЗ-1 м. Попасна |  |  |  | Замінено 3000 м.п. труб наданих ЮНІСЕФ. Стан виконання заходу - 30%. Загальна протяжність водоводу 9000 м.п..
Всього, | 100.07 | 3752.76 | 3752.76
у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет | 100.07
Міський та районний бюджети
Інші джерела (кошти ЮНИСЕФ) |  | 3752.76 | 3752.76
4.2.27. Реконструкція внутрішньодворових та внутрішньоквартальних мереж |  |  |  | Капітальний ремонт водопровідних мереж протяжністю 408 м.п. в м. Кремінна
Всього, | 0 | 115.3 | 115.3
у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський та районний бюджети |  | 115.3 | 115.3
Інші джерела
4.2.42. Реконструкція водопровідної мережі м. Старобільськ |  |  |  | Заміна та оновлення водопровідних мереж в м.Старобільську, L-34 м.
Всього, | 1880 | 9.7 | 9.7
у тому числі:
Державний бюджет | 940
Обласний бюджет
Міський та районний бюджети
Інші джерела (кошти підприємства) | 940 | 9.7 | 9.7
4.2.47. Реконструкція систем водозабезпечення вул. Мічурина, Миру, Кошового с. Нижнє Вільхова Станично-Луганського району Луганської області |  |  |  | У 2019 року за рахунок коштів БФ "АРЧЕ НОВА УКРАЇНА" придбано і проведено монтаж водонапірної башти, погружного насосу, водопровідої труби (Ду 20-75 мм – 6000 п.м.), запірної арматури, пожежних гідрантів, залізобетонних колодязів, та підключено житлови будинки селища до вуличних водогонів.
Всього, | 0 | 0 | 0
у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський та районний бюджети
Інші джерела (кошти ЮНИСЕФ)
6.5.2. Заміна насосного обладнання, дробарки, засувок, відновлення системи вентиляції, ремонт покрівлі КНС м. Кремінна |  |  |  | Придбання та встановлення насосного агрегату 2СМ-200-150-500/4 на КНС
Всього, | 0 | 65 | 65
у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський та районний бюджети |  | 65 | 65
Інші джерела
6.6.1. Будівництво каналізаційної насосної станції з мережами з боку схрещення вул. Студентська і Померанчука м. Рубіжне – корегування проекту |  |  |  | Здійснюються пусконалагоджувальні роботи. Стан виконання 95 %.
Всього, | 372.847 | 372.847 | 372.847
у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет | 372.847 | 372.847 | 372.847
Міський та районний бюджети
Інші джерела
7.1.11. Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Автомобілістів кв. Дружби народів м. Лисичанськ | 0 | 6011.592 | 6011.592 | Укладено 1068 м.п. каналізаційної труби Корсис Ду 500 мм. Стан виконання- 100 %.
Всього,
у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет (фонд ОНПС) |  | 6011.592 | 6011.592
Міський та районний бюджети
Інші джерела
8.7.32. Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію магістрального водоводу від НС ІІ «Зановська» до НС ІІ «Карбоніт» |  |  |  | Розроблено проєктно-кошторисну документацію
Всього, | 190.67 | 83.8 | 83.8
у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський та районний бюджети
Інші джерела (кошти підприємств) | 190.67 | 83.8 | 83.8
Всього за Програмою, | 1415763.557 | 65364.289 | 58126.799
у тому числі:
Державний бюджет | 309718.66 | 41909.955 | 39058.55
Обласний бюджет | 31400.377 | 7326.719 | 7326.719
Міський та районний бюджети | 63240.98 | 5811.65 | 1425.57
Інші джерела | 1011403.54 | 10315.96 | 10315.96
ВСЬОГО за заходами