## Лист1
Додаток 3
Ресурсне забезпечення реалізації завдань та заходів програми (фінансування) модернізації систем теплопостачання Луганської області у 2019 році
Перелік заходів Програми та джерела їх фінансування | Обсяги фінансових ресурсів (з урахуванням внесених змін), тис. грн.:
| Передбачено програмою на звітний рік | Затверджено на звітний рік | Профінансовано у звітному році | Коментар (на що витрачено кошти)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1 Заміна і модернізація котлів, які працюють на газу |  |  |  | Заміна 2-х газових котлів в Денежниківській ЗОШ Новоайдарського району
Всього, | 6171.62 | 94 | 94
у тому числі:
Державний бюджет | 630.81
Обласний бюджет
Міський та районний бюджети | 5540.82 | 94 | 94
Інші джерела
1.2 Частотне регулювання електроспоживаючого обладнання |  |  |  | КП "СТКЕ" придбано частотні перетворювачі, але не встановлено Встановлення та завершення заходу планується у 2020 році
Всього, | 224.1 | 295.8 | 295.8
у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський та районний бюджети | 201.69 | 295.8 | 295.8
Інші джерела | 22.41
1.5 Заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані |  |  |  | Придбання попередньо ізольованих труб та заміна трубопроводів загальною протяжністю 2214 м.п. КП "СТКЕ", КП "Лисичанськтепломережа", ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ"
Всього, | 54405.36 | 3327.87 | 3327.87
у тому числі:
Державний бюджет | 5440.54
Обласний бюджет
Міський та районний бюджети | 48964.82
Інші джерела (кошти підприємств) |  | 3327.87 | 3327.87
1.10 Оснащення житлових будинків засобами обліку теплової енергії |  |  |  | Встановлено 118 лічильників тепла на 106 житлових будинках, які обслуглвує КП "Лисичанськтепломережа". КП " Щастинська ТЕК" придбано 98 приладів обліку, здійснюються роботи по їх встановленню. ДП " "Сєвєродонецька ТЕЦ" розроблено проэкти на встановлення приладів обліку на 143 житлові будинки
Всього, | 12993.75 | 5742.948 | 5742.948
у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський та районний бюджети | 1299.375 | 1202.86 | 1202.86
Інші джерела (кошти підприємств) | 11694.375 | 4540.088 | 4540.088
1.13 Встановлення блочно-модульних котелень на твердому паливі |  |  |  | Реконструкція котельні для опалення будівлі Лозно-Олександрівської ЗОШ шляхом встановлення тверлопаливного котла (пелети, дрова)
Всього, | 41621.84 | 1241.47 | 1241.47
у тому числі:
Державний бюджет | 6452.74 | 1241.47 | 1241.47
Обласний бюджет | 9408.46
Міський та районний бюджети
Інші джерела | 25760.64
1.16 Відключення від СЦТ житлових будівель з високою часткою квартирного опалення |  |  |  | Встановлення приладів індивідуального опалення для 304 абонентів у м. Рубіжне та 161 абоненту у м. Кремінна. Виконання робіт по проєкту "Будівництво нової ділянки теплової мережі за адресою: м. Кремінна, пл. Красна, 6"
Всього, | 3841.2 | 7769.788 | 7769.788
у тому числі:
Державний бюджет
Обласний бюджет
Міський та районний бюджети | 3841.2 | 7769.788 | 7769.788
Інші джерела (кошти підприємств)
Всього за Програмою, | 1550760.88 | 18471.876 | 18471.876
у тому числі:
Державний бюджет | 1419862.28 | 1241.47 | 1241.47
Обласний бюджет | 9895.59 | 0 | 0
Міський та районний бюджети | 72672.6 | 9362.448 | 9362.448
Інші джерела | 48330.41 | 7867.958 | 7867.958
ВСЬОГО за заходами